## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

## Slide 2: Требуемое количество материала определяется:
для материалов, оперируемых по объему (м3)
для материалов, оперируемых по массе (т)
для материалов, оперируемых по расходу (т)
где Sп – площадь поперечного сечения конструктивного слоя, м2;
L – протяженность захватки (дороги и т. д.), м;
B – ширина конструктивного слоя по верху, м;
Kзу – коэффициент запаса на уплотнение;
Kп – коэффициент потерь, равный для зернистых несвязных ма­териалов 1,04, укрепленных каменных материалов - 1,03, бетон­ных и асфальтобетонных смесей - 1,02, вяжущих - 1,01;
ρ - плотность материала в плотном теле, т/м3;
R - расход материала, т/м2.

## Slide 3
Необходимое количество машин данного типа (по вместимости кузова или ковша, по грузоподъемности, мощности, производительности) для одной рабочей смены определяется по формуле:
где Vсм – сменный объем работ для выполнения машиной данного типа; Псм – сменная производительность машины данного типа.
Сменную производительность рассчитывают по формулам или принимают по фактическим замерам в конкретных рабочих условиях.

## Slide 4: СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Рассмотрим наиболее подробно влияние климатических параметров на технологию производства работ, выбор машин.
Осадки – переувлажнение глинистых грунтов атмосферными осадками ухудшает условия резания, заполнение ковша грунтом, снижает проходимость машин. Это приводит к снижению производительности или полному прекращению работ. Некоторые виды работ во время выпадения осадков запрещены.
Промерзание грунта – затрудняет производство линейных земляных работ и делает их выполнение при отрицательных температурах экономически нецелесообразным (дополнительные затраты на рыхление мерзлого грунта, его оттаивание различными способами, предохранение от промерзания)
Продолжительность светового дня – влияет на загрузку машин, их выработку, стоимость производства работ (дополнительные затраты на освещение), производительность.

## Slide 5
Дорожно-климатический график

## Slide 6: Исскуственные сооружения (трубы)
Отверстие трубы, м | Бесфундаментные трубы |  | Фундаментные трубы |  |  |  | Укрепление русел и откосов (на одну трубу) |  | 
 |  |  | Тип I |  | Тип III |  |  |  | 
 | На 1 м трубы | На 2 оголовка | На 1 м трубы | На 2 оголовка | На 1 м трубы | На 2 оголовка | Укрепление монолитным бетоном | Укрепление блоками П-1 | Укрепление блоками П-2
1,0 21,0 31,0 1,25 21,25 31,25 1,5 21,5 31,5 2,0 22,0 32,0 | 0,06 0,14 0,2 0,08 0,14 0,22 0,09 0,19 0,28 - - - | 4,2 5,8 7,3 4,9 6,4 7,9 5,7 7,9 12,5 - - - | 0,17 0,35 0,5 0,25 0,45 0,75 0,27 0,44 0,9 0,35 0,67 1,2 | 4,1 5,8 7,2 4,8 6,3 7,8 5,5 7,7 12,4 6,9 11,0 12,5 | 0,2 0,4 0,6 0,25 0,55 0,85 0,3 0,6 1,0 0,35 0,7 1,3 | 4,11 5,85 7,17 4,8 6,3 7,8 5,5 7,72 12,3 6,92 10,8 12,15 | 6,7 8,1 9,4 7,3 9,4 11,6 8,2 12,8 13,3 10,0 13,0 14,3 | 5,1 6,5 7,1 5,8 7,5 9,9 6,3 8,7 10,7 8,6 11,2 14,0 | 2,8 3,9 4,5 3,2 4,2 5,7 3,8 5,2 6,9 4,6 6,5 8,4

## Slide 7
Длину трубы определяют по упрощенной формуле:
Lтр = Вз.п + 2 m (Ннас – d - ) ,
где Вз.п - ширина земляного полотна поверху, м;
Ннас - высота насыпи, м;
d - диаметр трубы, м;
m - коэффициент заложения откосов земляного полотна;
 - толщина стенки трубы, м (можно принять равной 0,15 м).
Расчетную длину трубы округляют до целого числа, кратного длине звена.

## Slide 8
Определение длины захватки
Минимальная длина сменной захватки (lmin, м) – это минимальная скорость потоков, при которой обеспечивается строительство автодороги в заданные (директивные) сроки:
где L – длина участка автодороги, намеченного к строительству, м;
ТР – число рабочих смен в директивном сроке.
Максимальная длина сменной захватки (lmax, м) определяется производительностью и количеством ведущих машин в потоке (отряде) (ведущая машина – наиболее производительная и дорогая):
где Псм – сменная производительность ведущей машины, м3 (или м2);
n – число ведущих машин в отряде (потоке);
Fc – площадь поперечного сечения конструктивного слоя (или ширина слоя), м2 (м);
k0 – коэффициент относительного уплотнения материала слоя.

## Slide 9
Параметр оптимизации – приведенные затраты (Зп):
где С – себестоимость единицы продукции;
Ен = 0,12 – нормативный коэффициент эффективности капвложений (инвестиций);
K – удельные капвложения (инвестиции);
ΣСм − см − суммарная стоимость машино-смен;
Ql – объем работ на захватке;
ΣСм − суммарная стоимость машин, входящих в частный поток;
Kn – число месяцев работы потока на рассматриваемом участке дороги;
Qо – общий объем работ на участке.
Себестоимость работ:
где С1, С2, …, Сn – себестоимость машино-смен дорожных машин (при значительной доле в технологическом процессе ручного труда в себестоимость необходимо дополнительно включать зарплату дорожных рабочих);
n – количество машино-смен, округленное до большего целого числа, что равнозначно количеству машин каждого типа, входящих в частный поток, т. к. на сменной захватке машина отрабатывает одну машино-смену.
Капвложения (инвестиции):
где См1, См2, …, Смn – стоимость машин;
n1, n2, …, nn – количество машин.

## Slide 10: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И СХЕМЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, КАЛЬКУЛЯЦИИ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от 23 декабря 2015 года № 413
Об утверждении Государственного норматива по разработке, согласованию, утверждению и содержанию технологических карт в строительстве.

## Slide 11
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Технологические карты (ТК) являются составной частью организационно-технологической документации и регламентируют:
правила выполнения технологических процессов;
выбор средств технологического обеспечения, строительных машин и оборудования;
выбор и расход материально-технических ресурсов;
требования к качеству и приемке работ;
мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности;
экономическую целесообразность технологических процессов.

## Slide 12
Технологические карты в основном составляются для использования:
в составе проектов производства работ:
на выполнение отдельных видов работ;
на подготовительный период строительства.
Технологические карты могут использоваться и в иных целях, например:
при разработке проекта организации строительства;
подготовке тендерной (договорной) документации подряда;
лицензировании строительной организации в качестве документов, подтверждающих готовность организации к производству работ;
сертификации систем качества и строительной продукции в качестве стандартов предприятия;
для контроля качества выполнения работ заказчиками, гене- ральными подрядчиками и надзорными органами;
при обучении и повышении квалификации рабочих и ИТР, в учебном процессе.
Нормативной базой для разработки технологических карт являются: ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы, СН, производственные нормы расхода материалов, ведомственные и местные прогрессивные нормы и расценки.

## Slide 14: Технологические карты содержат следующие разделы:
общие положения;
область применения;
нормативные ссылки;
характеристики основных применяемых материалов и изделий;
организация и технология производства работ;
материально-технические ресурсы;
требования к качеству работ;
техника безопасности и охрана труда.

## Slide 15: Раздел «Область применения» включает:
наименование технологического процесса;
наименование конструктивного элемента, сооружения, для которых разрабатывается данная технологическая карта;
условия и особенности производства работ, в том числе температурные, влажностные, метеорологические, состав работ, режим труда, рекомендации по применению технологической карты.
Раздел «Нормативные ссылки» содержит обозначение и наименование нормативных и других документов (норм, правил, стандартов), на которые даны ссылки в технологической карте.

## Slide 16
Раздел «Характеристики основных применяемых материалов и изделий» включает:
наименование и обозначения строительных материалов и изделий;
наименование и обозначения документов стандартизации и сертификации (ГОСТ, СТ РК, сертификаты соответствия), по которым они производятся, ссылки на торговые марки, знаки производителей продукции.
Раздел «Организация и технология производства работ» подразделяется на подготовительные, основные, вспомогательные и заключительные работы и содержит:
требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшествующих) работ;
требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их проведения;
схемы организации рабочих мест при выполнении технологических операций;
описание технологической последовательности выполнения работ;
указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в рабочей зоне;
наименование технологических операций, их описание и последовательность выполнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов, оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена);
указанию по производству работ и их особенности в зимний период времени.

## Slide 17
Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» включает:
ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ, по форме, приведенной в приложении 2;
приложения 2
перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, по форме, приведенной в приложении 3.
приложения 3

## Slide 18: Раздел «Требования к качеству работ» содержит методы и средства контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ:
входной контроль поступающей продукции;
операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;
приемочный контроль выполненных работ.

## Slide 19
Для всех видов контроля указываются:
контролируемые показатели;
место контроля;
объем контроля;
периодичность контроля;
метод контроля и обозначение нормативного документа;
средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и так далее);
исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);
документ, в котором регистрируются результаты контроля (журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний и другие виды документов).

## Slide 20
Карту контроля технологических процессов оформляют по форме, приведенной в приложении 4.
приложения 4
КАРТА контроля технологических процессов

## Slide 21: Раздел «Техника безопасности и охрана труда» включает описание безопасных методов выполнения технологических операций для всех рабочих мест, в том числе:
решения по охране труда и технике безопасности;
схемы безопасной организации рабочих мест с указанием ограждений опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;
правила безопасной эксплуатации средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования;
применяемые средства индивидуальной защиты и указания по их использованию;
правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием открытого пламени;
экологические требования к производству работ (условия сбора и удаления отходов, ограничение уровня шума, концентрации вредных веществ, пыли в воздухе рабочей зоны).

## Slide 24
Титульный лист Технологических карт, утверждаемых уполномоченным государственным органом

## Slide 25
Титульный лист Технологических карт, утверждаемых строительной подрядной организацией (Рекомендуемое)

## Slide 26
Шмуцтитул Технологических карт, утверждаемых уполномоченным государственным органом

## Slide 28
ПОЧАСОВЫЕ ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Почасовой график возведения насыпи на захватке:
1– доставка грунта самосвалами;
2 – послойное разравнивание грунта бульдозером;
3 – увлажнение грунта водой из поливомоечных машин;
4 – послойное уплотнение грунта самоходными катками

## Slide 29
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Проект строительства участка автомобильной дороги характеризуется рядом технико-экономических показателей (ТЭП), определяющих степень эффективности намечаемых работ. В число таких показателей входят:
продолжительность строительства;
сметная стоимость и трудоемкость строительства;
численность работающих, включая административно-управленческий персонал, рабочий персонал, инженерно-технических работников (ИТР).

## Slide 30
Кроме указанных ТЭП строительство участка автомобильной дороги может характеризоваться также:
уровнем механизации работ в целом по строительству, определяемым в процентах отношением стоимости механизированных работ к общей стоимости всех работ;
уровнем механизации вида работ, определяемым в процентах отношением физических объемов работ, выполненных с использованием машин и механизмов, к общему объему работ этого вида;
уровнем автоматизации строительства, определяемым аналогично вышеуказанным показателям, но с использованием соответствующих данных для автоматизированных работ;
удельной трудоемкостью строительства, определяемой отношением общей трудоемкости строительства (в человеко-днях) к протяжению построенного участка автомобильной дороги (в километрах);

## Slide 31
Кроме указанных ТЭП строительство участка автомобильной дороги может характеризоваться также:
производительностью труда одного рабочего в целом по строительству (или выработкой), определяемой отношением общей стоимости работ, выполняемых за год (в млн. тенге), к числу рабочих, занятых на этих работах;
выработкой на одного работающего, определяемой аналогично вышеуказанному показателю, но только отношением к числу всех работающих;
производительностью труда при выполнении вида работ, определяемой отношением физического объема выполненного вида работ к количеству трудозатрат рабочих (в человеко-днях);
механовооруженностью строительства, определяемой в процентах отношением суммарной балансовой стоимости всех машин и оборудования к общей стоимости строительно-монтажных работ.