## Slide 1: Лекция 13. Управление проектными отклонениями

## Slide 2: Неопределенность проекта
Неопределенность – это неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результатах.
Факторами неопределенности являются :
  Неполное знание – неполнота или неточность информации о параметрах и обстоятельствах проекта, о ситуациях, требующих выбора оптимального решения; невозможность адекватного и точного учета всей, даже доступной информации; наличие вероятностных характеристик поведения среды проекта.
  Факторы случайности – факторы, возникновение которых невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной оценке.
  Субъективные факторы противодействия – факторы, возникающие в ситуации взаимодействия партнеров, имеющих противоположные или несовпадающие интересы.

## Slide 3: Этапы управления отклонениями
Управление
рисками
Управление
проблемами
Управление
изменениями
ЭТАП
ЦЕЛЬ
Предотвращение нежелательных
событий
Обеспечение возможности
достижения запланированных целей
Модификация ранее согласованных продуктов и услуг, сроков исполнения и стоимости работ, управленческих и технологических процессов

## Slide 4: Понятие риска
Риск – это потенциальная, численно измеримая вероятность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков; вероятность получения непредсказуемого результата при реализации принятого хозяйственного решения.
Риск – это вероятность или угроза потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления хозяйственной деятельности.
Риск – неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект.
PMBoK PMI

## Slide 5: Виды рисков
Производственный риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих обязательств по контракту или договору с заказчиком;
Финансовый риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых обязательств перед инвестором;
Инвестиционный риск, связанный с возможностью обесценивания портфеля ценных бумаг;
Рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных процентных ставок, собственной национальной денежной единицы и курсов валют, изменением рыночной конъюнктуры;
Институциональный риск, связанный с изменением государственной политики, международных отношений.

## Slide 6: Характеристики риска
Причина или источник – явление, обстоятельство обусловливающее наступление риска.
Симптомы риска (триггеры) – указание на то, что событие риска произошло или вот-вот произойдет.
Последствия риска – проблема или возможность, которая может реализоваться в проекте в результате произошедшего риска.
Влияние риска – влияние реализовавшегося риска на возможность достижения целей проекта.

## Slide 7: Примеры рисков в проектах
Факторы риска | Угрозы | Мероприятия по снижению риска
Организационные риски |  | 
Нарушение баланса интересов участников | Скрытый или явный саботаж со стороны отдельных участников | Формирование организационных структур управления проектом, в которых обеспечено представительство всех заинтересованных сторон на всех уровнях управления.
Забастовка персонала | Усиление напряженности в коллективе | Договор с профсоюзами; Компенсационные выплаты; Система переобучения.
Недостаточная поддержка со стороны руководства заказчика | Увеличение сроков исполнения работ вплоть до их остановки | Выделение ответственного со стороны высшего руководства заказчика, контролирующего сроки и качество работ по проекту.

## Slide 8: Примеры рисков в проектах
Факторы риска | Угрозы | Мероприятия по снижению риска
Технические риски |  | 
Ошибочный выбор программной или технической платформы | Высокая стоимость владения | Проведение выбора платформ на тендерной основе, сравнение платформ и обоснование выбора с точки зрения стоимости владения
Финансовые риски |  | 
Несвоевременное финансирование | Потеря первоначальных инвестиций | Корректное формирование бюджета проекта, планирование финансового резерва

## Slide 9: Управление рисками
Управление рисками – это совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий.
Управление рисками – это систематическая деятельность, связанная с процессами идентификации, анализа и реагирования на риски проекта. Она включает максимизацию вероятности наступления положительных и минимизацию вероятности наступления отрицательных по отношению к целям проекта событий.
PMBoK PMI

## Slide 10: Планирование управления рисками
Планирование управления рисками определяет, как находить и планировать действия, связанные с управлением рисками.
Планирование может включать принятие решений по организации управления рисками, выбору методологии, источников данных, срокам для анализа. Эти решения напрямую зависят от важности проекта для организации.
В организации должны быть разработаны конкретные методики для управления рисками в различных типах проектов, привязанные к жизненному циклу проекта и к жизненному циклу самой организации.

## Slide 11: Исходные данные для планирования управления рисками
Отношение к риску и толерантность к риску организаций и лиц, участвующих в проекте.
Стандарты организации, регламентирующие заранее разработанные подходы к управлению рисками:
  категории рисков,
  стандартные шаблоны описания работы с рисками,
  схемы распределения ролей и ответственности,
  определенные уровни полномочий для принятия решений.
Паспорт проекта.
План управления проектом.

## Slide 12: План управления рисками
Определение подходов, инструментов и источников данных, которые могут использоваться для управления рисками в данном проекте (методы определения уровней вероятности, шкалы воздействия рисков на проект).
Категории рисков.
Определение работ по управлению рисками, которые необходимо включить в расписание проекта.
Определение сроков и частоты выполнения процесса управления рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Распределение ролей и ответственности.
Выделение ресурсов и оценка стоимости мероприятий, необходимых для управления рисками. Эти данные включаются в базовый план по стоимости проекта.

## Slide 13: Идентификация рисков
Идентификация рисков – определение рисков и документирование их характеристик.
Источники сбора данных о рисках:
  архивы предыдущих проектов (база знаний организации);
  информация из открытых источников;
  исследовательские и научные работы в данной области;
  контрольные списки рисков проектов в данной области.
Методы сбора информации о рисках:
  метод Дельфи;
  метод мозгового штурма;
  карточки Кроуфорда.
В результате идентификации рисков определяются:
  условия рисков – действия или окружение проекта, которые могут сделать риски более вероятными;
  триггеры (признаки, симптомы) рисков – указатели того, что риск произошел или может произойти.

## Slide 14: Контрольный список рисков проекта по разработке ПО
Дефицит специалистов.
Нереалистичные сроки и бюджет.
Реализация несоответствующей функциональности.
Разработка неправильного пользовательского интерфейса.
"Золотая сервировка", ненужная оптимизация и оттачивание деталей.
Непрекращающийся поток изменений.
Нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы или вовлеченных в интеграцию.
Недостатки в работах, выполняемых внешними ресурсами.
Недостаточная производительность получаемой системы.
"Разрыв" в квалификации специалистов разных областей знаний.

## Slide 15: Анализ рисков
Цель проведения анализа риска – дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.
Последовательность проведения анализа риска:
  Качественный анализ риска
  Количественный анализ риска
Методы анализа риска:
  статистический;
  метод экспертных оценок;
  метод аналогий.

## Slide 16: Порядок проведения анализа рисков
Определение источников рисков.
Определение категории рисков.
Определение факторов рисков.
Определение близости наступления риска.
Определение степени угрозы риска.
Определение вероятности наступления рисков.
Определение тяжести последствий наступления рисковых событий.
Определение ранга риска по матрице степени угрозы рисков.
Оценка качества использованной информации.
Качественный анализ рисков
Количественный анализ рисков