## Slide 1
VH = VВ + VБP + VГК, (4.1)
где:
VH - объем грунта, требуемый для отсыпки насыпей;
VВ - объем грунта получаемый при разработке выемок;
VБР - объем грунта из боковых резервов;
VГК - объем грунта из грунтовых карьеров.

## Slide 2: Распределение земляных масс осуществляется в следующей последовательности:
на основе попикетной ведомости объемов земляных работ строят линейный график (рис 4.1) и проводят анализ геологического разреза в местах расположения выемок и оценивают возможность использования получаемых из выемок грунтов для отсыпки насыпей;
определяют объем грунта из выемки пригодного для отсыпки насыпей VВ;
выделяют участки с невысокой насыпью и оценивают возможность устройства вдоль этих участков боковых резервов с учетом ценности земель, условий водоотвода и пригодности грунтов;
вычисляют объем грунта, который можно получить из боковых резервов, VБР;
проводят геологические изыскания и согласование с землепользователями возможных мест расположения грунтовых карьеров;
определяют условия разработки и запасы грунта потенциальных грунтовых карьеровVГK;
определяют границы зон действия грунтовых карьеров;
вычисляют объемы требуемого из каждого карьера грунта VjГК;
проверяют баланс земляных масс.

## Slide 3
Рис. 4.1. График распределения земляных масс (в скобках приведены объемы перемещаемого грунта, без скобок - профильный объем с учетом уплотнения)

## Slide 4
Рис. 4.2. Схема отсыпки насыпей: а) послойная, б) «с головы»,
в) комбинированная

## Slide 6
Рис. 4.3. Способы разработки выемок: а — лобовой способ;
б — способ ярусной разработки; в — условия применения способа ярусной разработки;
1 — насыпь; 2 — выемка; 3 — I ярус; 4 — II ярус;
5 — супесчаный грунт; 6 — суглинок; Нв — глубина выемки;
и — соответственно глубина I и II ярусов

## Slide 8
Среднюю дальность транспортирования материалов из карьера № 1 находят по формуле:
L11(L10+ L11/2)+ L12(L10+/2)
L1ср=--------------------------------------, (4.2)
L11+L12
где L11, L12 - протяженность участков дороги, обслуживаемых карь­ером №1, км;
L10 - расстояние от карьера №1 до строящейся дороги, км.
Аналогичным образом находят дальность транспортировки
матери­алов из других карьеров.
Средневзвешенное значение дальности транспортирования грунта из карьеров вычисляют по уравнению:
L1ср (L11+L12) + L2ср (L21+L22) + L4ср (L41+L42)
Lсрв=---------------------------------------------------------, (4.2)
L
где L - длина строящейся дороги, км.

## Slide 9
Рис. 4.5. Схемы резания грунта бульдозером: а - прямоугольная;
б - клиновая; в - гребенчатая (стрелкой показано направление движения бульдозера)

## Slide 10
Рис. 4.6. Схема укладки грунта бульдозером

## Slide 11
Рис. 4.7. Ярусно-траншейная схема разработки бульдозером грунта в выемке с перемещением его в насыпь: 1 - ярусы; 2 - слои; 3 - стенки; 4 - траншеи яруса; 5 - отвал бульдозера;
6 - грунт, перемещаемый по траншее

## Slide 12
Рис. 4.8 Последовательность разработки стенок при разработке нижнего яруса выемки и полок откосов выемки:
1-3 - ярусы, 4 - крайняя стенка (стенки разрабатывают одновременно с разработкой полок откоса); 5 - траншея; 6 - полки; а - ширина захвата при проходе бульдозером